## 01_CuadernoRegistroTiempos_Sema
Sistema de control de inventario Bazar y Papelería G3
CUADERNO DE REGISTRO DE TIEMPOS N1ª
Estudiantes: | David Cantuña, Matías Padrón, Mateo Román |  |  |  |  | Fecha: 05-02-2025
Profesor: | Ing. Jenny Ruíz |  |  |  |  | Class: 3835
Fecha | Comienzo | Fin | T.Interrup. | Inc. Tiempo | Actividad | Comentarios | C | U
2024-07-04 | 17:00 | 18:00 | 20 | 40 | Tarea 1 | Diseño de la Base de Datos | x | 1
2024-07-04 | 18:30 | 19:00 |  | 30 | Tarea 1 | Creación del modelo conceptual, lógico y físico | x | 3
2024-07-04 | 19:10 | 20:00 | 5 | 45 | Tarea 2 | Configuración del proyecto backend | x | 1
2024-07-04 | 20:10 | 21:00 | 10 | 40 | Tarea 3 | Creación del controlador del usuarios | x | 1
2024-07-04 | 21:00 | 21:30 |  | 30 | Tarea 4 | Ruta post creada | x | 2
2024-07-04 | 21:30 | 22:00 |  | 30 | Requisto 1 | Creación usuario lista | x | 2
2024-07-05 | 17:30 | 18:30 |  | 60 | Tarea 5 | Controlador obtener usuario | x | 1
2024-07-05 | 18:30 | 19:30 | 10 | 50 | Tarea 6 | Ruta get creada | x | 1
2024-07-05 | 19:30 | 19:50 | 5 | 15 | Requisto 2 | Consulta de usuario | x | 1
2024-07-06 | 16:00 | 18:00 |  | 120 | Tarea 7 | Creacion controlador y ruta put | x | 2
2024-07-06 | 18:00 | 18:30 |  | 30 | Requisto 3 | Modificación usuario | x | 1
2024-07-07 | 17:00 | 19:00 |  | 120 | Tarea 8 | Creacion controlador y ruta delete | x | 2
2024-07-07 | 19:00 | 19:30 |  | 30 | Requisto 4 | Eliminación usuario | x | 1
2024-07-08 | 16:00 | 18:30 |  | 150 | Tarea 9 | Creacion controlador y ruta post | x | 2
2024-07-08 | 18:30 | 19:00 |  | 30 | Requisto 5 | Creación categoría | x | 1
2024-07-08 | 19:00 | 19:45 |  | 45 | Tarea 10 | Creacion controlador y ruta get | x | 2
2024-07-08 | 19:45 | 20:30 | 5 | 40 | Requisto 6 | Consultar categoría | x | 1
2024-07-09 | 18:00 | 20:00 | 14 | 106 | Tarea 11 | Creacion controlador y ruta put | x | 2
2024-07-09 | 20:00 | 20:30 | 5 | 25 | Requisto 7 | Modificacion categoría | x | 1
2024-07-10 | 17:00 | 19:00 | 30 | 90 | Tarea 12 | Creacion controlador y ruta delete | x | 2
2024-07-10 | 19:00 | 19:40 |  | 40 | Requisto 8 | Eliminación categoria | x | 1

## Hoja 1
Sistema de control de inventario Bazar y Papelería G3
CUADERNO DE REGISTRO DE TIEMPOS N2ª
Estudiantes: | David Cantuña, Matías Padrón, Mateo Román |  |  |  |  | Fecha: 08-02-2025
Profesor: | Ing. Jenny Ruíz |  |  |  |  | Class: 3835
Fecha | Comienzo | Fin | T.Interrup. | Inc. Tiempo | Actividad | Comentarios | C | U
2024-07-11 | 17:00 | 18:10 | 20 | 50 | Tarea 13 | Creacion controlador y ruta post | x | 2
2024-07-11 | 18:10 | 18:50 | 5 | 35 | Requisto 9 | Creación producto | x | 1
2024-07-11 | 18:50 | 19:40 |  | 50 | Tarea 14 | Creacion controlador y ruta post | x | 4
2024-07-11 | 19:40 | 20:55 | 5 | 70 | Requisto 10 | Asociacion categoria y producto | x | 1
2024-07-12 | 20:10 | 21:00 | 10 | 40 | Tarea 15 | Creacion controlador y ruta get | x | 1
2024-07-12 | 21:00 | 21:30 |  | 30 | Requisto 11 | Obtener productos | x | 2
2024-07-13 | 21:30 | 22:00 |  | 30 | Tarea 16 | Creacion controlador y ruta put | x | 2
2024-07-13 | 22:00 | 22:40 |  | 40 | Requisto 12 | Modificacion productos | x | 1
2024-07-14 | 18:30 | 19:30 | 10 | 50 | Tarea 17 | Creacion controlador y ruta delete | x | 2
2024-07-14 | 19:30 | 19:50 | 5 | 15 | Requisto 13 | Eliminación producto | x | 1
2024-07-15 | 16:00 | 18:00 |  | 120 | Tarea 18 | Creacion controlador y ruta post | x | 2
2024-07-15 | 18:00 | 18:30 |  | 30 | Requisto 14 | Creación proveedor | x | 1
2024-07-15 | 18:30 | 19:00 |  | 30 | Tarea 19 | Creacion controlador y ruta post | x | 2
2024-07-15 | 19:00 | 19:30 |  | 30 | Requisto 15 | Asociacion producto y proveedor | x | 1
2024-07-16 | 16:00 | 18:30 |  | 150 | Tarea 20 | Creacion controlador y ruta get | x | 2
2024-07-16 | 18:30 | 19:00 |  | 30 | Requisto 16 | Obtener proveedores | x | 1
2024-07-17 | 19:00 | 19:45 |  | 45 | Tarea 21 | Creacion controlador y ruta put | x | 2
2024-07-17 | 19:45 | 20:30 | 5 | 40 | Requisto 17 | Modificacion proveedor | x | 1
2024-07-17 | 20:30 | 21:00 | 5 | 25 | Tarea 22 | Creacion controlador y ruta delete | x | 2
2024-07-17 | 21:00 | 21:30 |  | 30 | Requisto 18 | Eliminación proveedor | x | 1

## Hoja 2
Sistema de control de inventario Bazar y Papelería G3
CUADERNO DE REGISTRO DE TIEMPOS N3ª
Estudiantes: | David Cantuña, Matías Padrón, Mateo Román |  |  |  |  | Fecha: 08-02-2025
Profesor: | Ing. Jenny Ruíz |  |  |  |  | Class: 3835
Fecha | Comienzo | Fin | T.Interrup. | Inc. Tiempo | Actividad | Comentarios | C | U
2024-07-18 | 17:00 | 18:10 | 20 | 50 | Tarea 23 | Creacion controlador y ruta post | x | 2
2024-07-18 | 18:10 | 20:50 | 17 | 143 | Requisto 19 | Creación existencia | x | 1
2024-07-19 | 18:50 | 19:40 |  | 50 | Tarea 24 | Creacion controlador y ruta get | x | 2
2024-07-19 | 19:40 | 20:55 | 5 | 70 | Requisto 20 | Obtener existencias | x | 1
2024-07-20 | 20:10 | 21:00 | 10 | 40 | Tarea 25 | Creacion controlador y ruta put | x | 1
2024-07-20 | 21:00 | 21:30 |  | 30 | Requisto 21 | Modificacion existencias | x | 2
2024-07-21 | 19:30 | 22:00 | 15 | 135 | Tarea 26 | Creacion controlador y ruta put | x | 2
2024-07-21 | 22:00 | 22:40 |  | 40 | Requisto 22 | Eliminación existencia | x | 1

## Hoja 3
X
Sistema de control de inventario Bazar y Papelería G3
CUADERNO DE REGISTRO DE TIEMPOS N4ª
| Estudiantes: | David Cantuña, Matías Padrón, Mateo Román |  |  |  |  | Fecha: 08-02-2025
| Profesor: | Ing. Jenny Ruíz |  |  |  |  | Class: 3835
| Fecha | Comienzo | Fin | T.Interrup. | Inc. Tiempo | Actividad | Comentarios | C | U
| 2024-07-22 | 16:00 | 18:30 | 20 | 130 | Tarea 27 | Añadir entrada | x | 2
| 2024-07-23 | 18:30 | 19:00 | 17 | 13 | Requisto 23 | Se añaden cantidad para entradas | x | 1
| 2024-07-24 | 19:00 | 19:45 |  | 45 | Tarea 28 | Añadir una salida | x | 2
| 2024-07-24 | 19:45 | 20:30 | 5 | 40 | Requisto 24 | Se puede registrar salidas | x | 1
| 2024-07-25 | 20:30 | 21:00 | 10 | 20 | Tarea 29 | Reporte entradas | x | 2
| 2024-07-25 | 21:00 | 21:30 |  | 30 | Requisto 25 | Reporte creado | x | 1
| 2024-07-26 | 19:30 | 22:00 | 15 | 135 | Tarea 30 | Reporte salidas | x | 2
| 2024-07-27 | 22:00 | 22:40 |  | 40 | Requisto 26 | Reporte creado | x | 1
| 2024-07-28 | 18:30 | 19:30 | 10 | 50 | Tarea 31 | Reporte existencias minimas | x | 2
| 2024-07-28 | 20:30 | 22:40 | 25 | 105 | Requisto 27 | Reporte existencias minimas | x | 2

## Diccionario de Actividades
Diccionario de Actividades
Identificador | Descripcion
Tarea 1 | Diseño de la estructura de la base de datos en Power Designer.
Tarea 2 | Creación del backend con nodejs
Tarea 3 | Implementación del controlador en Node.js para manejar la lógica de gestión de usuario
Tarea 4 | Definición de la ruta POST /usuarios para registrar nuevos usuarios.
Tarea 5 | Creación del controlador para obtener la información de un usuario.
Tarea 6 | Definición de la ruta GET /usuarios/:id para obtener detalles de un usuario específico.
Tarea 7 | Creación del endpoint PUT /usuarios/:id para permitir la edición de datos del usuario.
Tarea 8 | Creación del endpoint DELETE /usuarios/:id para eliminar un usuario.
Tarea 9 | Definición de la ruta POST /categorias para registrar nuevas categorias.
Tarea 10 | Definición de la ruta GET /categorias/:id para obtener detalles de una categoria en específico.
Tarea 11 | Creación del endpoint PUT /categoria/:id para permitir la edición de datos de la categoria.
Tarea 12 | Creación del endpoint DELETE /categorias/:id para eliminar una categoria.
Tarea 13 | Definición de la ruta POST /productos para registrar nuevos productos.
Tarea 14 | Definición de la ruta POST /productos/categoria/:id para asociar una categoria a un producto
Tarea 15 | Definición de la ruta GET /productos/:id para obtener detalles de un producto en específico.
Tarea 16 | Creación del endpoint PUT /productos/:id para permitir la edición de datos del producto.
Tarea 17 | Creación del endpoint DELETE /productos/:id para eliminar un producto.
Tarea 18 | Definición de la ruta POST /proveedor para registrar nuevos proveedores.
Tarea 19 | Definición de la ruta POST /proveedor/producto/:id para asociar un producto a un proveedor
Tarea 20 | Definición de la ruta GET /proveedor/:id para obtener detalles de un proveedor en específico.
Tarea 21 | Creación del endpoint PUT /proveedor/:id para permitir la edición de datos del proveedor.
Tarea 22 | Creación del endpoint DELETE /proveedor/:id para eliminar un proveedor.
Tarea 23 | Definición de la ruta POST /existencias para registrar nuevas existencias.
Tarea 24 | Definición de la ruta GET /existencias/:id para obtener detalles de una existencia en específico.
Tarea 25 | Creación del endpoint PUT /existencias/:id para permitir la edición de datos de la existencia.
Tarea 26 | Creación del endpoint DELETE /existencias/:id para eliminar una existencias
Tarea 27 | Creación del controlador y ruta para añadir una entrada para la existencia
Tarea 28 | Creación del controlador y ruta para añadir una salida para la existencia
Tarea 29 | Creación del reporte para entrada de existencias desarrollando controlador y ruta
Tarea 30 | Creación del reporte para salida de existencias desarrollando controlador y ruta
Tarea 31 | Creación del reporte de existencias minimas desarrollando controlador y ruta
Requisito 1: Crear Usuario | Permitir el registro de nuevos usuarios ingresando datos básicos como nombre, contraseña y correo.
Requisito 2: Consultar Usuario | El sistema será multiusuarios y existirán dos tipos de perfiles: Administrador y usuario normal.
Requisito 3: Modificar Usuario | Habilitar la edición de datos de un usuario existente y su actualización en la base de datos.
Requisito 4: Eliminar Usuario | Permitir la eliminación definitiva de un usuario.
Requisito 5: Crear Categoría | Permitir el registro de una categoría con su nombre y la posibilidad de agregar subcategorías.
Requisito 6: Consulta Categoría | Permitir la visualización de detalles de categorías.
Requisito 7: Modificar Categoría | Permitir la edición de información de una categoría existente.
Requisito 8: Eliminar Categoría | Habilitar la eliminación de una categoría y sus subcategorías asociadas.
Requisito 9: Crear Producto | Registrar productos ingresando datos como nombre, fecha de caducidad y descripción
Requisito 10: Asociar Categoría | Permitir vincular un producto a una categoría existente.
Requisito 11: Consultar Producto | Permitir la visualización de detalles de productos.
Requisito 12: Modificar Producto | Permitir la edición y actualización de información de productos registrados.
Requisito 13: Eliminar Producto | Habilitar la eliminación definitiva de un producto.
Requisito 14: Crear Proveedor | Registrar proveedores ingresando datos como nombre, teléfono y dirección.
Requisito 15: Asociar Producto | Permitir la vinculación de productos a un proveedor existente.
Requisito 16: Consultar Proveedor | Permitir la visualización de detalles de proveedores.
Requisito 17: Modificar Proveedor | Permitir la edición de información de un proveedor existente.
Requisito 18: Eliminar Proveedor | Habilitar la eliminación de un proveedor registrado.
Requisito 19: Crear Existencia | Registrar existencias ingresando datos como cantidad inicial, actual, precio de compra y precio de venta.
Requisito 20: Consultar Existencia | Permitir la visualización de existencias de productos.
Requisito 21: Modificar Existencia | Permitir la actualización de información de existencias registradas.
Requisito 22: Eliminar Existencia | Habilitar la eliminación definitiva de una existencia.
Requisito 23: Añadir Entrada | Registrar entradas de productos al inventario, incrementando la cantidad de existencias.
Requisito 24: Añadir Salida | Registrar salidas de productos del inventario, decrementando la cantidad de existencias.
Requisito 25: Reporte de entradas de existencias | Generar un reporte para entradas de existencias.
Requisito 26: Reporte de salidas de existencias | Generar un reporte para salidas de existencias.
Requisito 27: Reporte de existencias mínimas | Generar un reporte de existencias con una baja cantidad de stock.

## 05_CuadernoTrabajo
CUADERNO DE TRABAJO N1ª
Estudiantes: | David Cantuña, Matias Padrón, Mateo Roman | [8 empty] | Fecha: | 2024-07-04
Trabajo | Fecha | Proceso | Estimado |  | Real |  |  | Hasta la fecha
|  |  | Tiempo | Unidades | Tiempo | Unidades | Velocidad | Tiempo | Unidades | Velocidad | MAX | MIN
1 | 2024-07-04 | Base de Datos | 40 | 1 | 48 | 1 | 48 | 48 | 1 | 48 | 48 | 48
| Descripción | Diseño de la Base de Datos
2 | 2024-07-04 | Creación | 30 | 3 | 35 | 3 | 11.6667 | 35 | 3 | 11.6667 | 11.6667 | 11.6667
| Descripción | Creación del modelo conceptual, lógico y físico
3 | 2024-07-04 | Configuracion | 45 | 1 | 49 | 1 | 49 | 49 | 1 | 49 | 49 | 49
| Descripción | Configuración del proyecto backend
4 | 2024-07-04 | Codificacion | 40 | 1 | 42 | 1 | 42 | 42 | 1 | 42 | 42 | 42
| Descripción | Creación del controlador del usuarios
5 | 2024-07-04 | Codificacion | 30 | 2 | 39 | 2 | 19.5 | 39 | 2 | 19.5 | 19.5 | 19.5
| Descripción | Ruta post creada
6 | 2024-07-04 | Codificacion | 30 | 2 | 37 | 2 | 18.5 | 37 | 2 | 18.5 | 18.5 | 18.5
| Descripción | Creación usuario lista
7 | 2024-07-05 | Codificacion | 60 | 1 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 50
| Descripción | Controlador obtener usuario
8 | 2024-07-05 | Codificacion | 50 | 1 | 45 | 1 | 45 | 45 | 1 | 45 | 45 | 45
| Descripción | Ruta get creada
9 | 2024-07-05 | Consulta | 15 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10
| Descripción | Consulta de usuario
10 | 2024-07-06 | Codificacion | 120 | 2 | 122 | 2 | 61 | 122 | 2 | 61 | 61 | 61
| Descripción | Creacion controlador y ruta put
11 | 2024-07-06 | Codificacion | 30 | 1 | 34 | 2 | 17 | 34 | 2 | 17 | 17 | 17
| Descripción | Modificación usuario
12 | 2024-07-07 | Codificacion | 120 | 2 | 90 | 2 | 45 | 90 | 2 | 45 | 45 | 45
| Descripción | Creacion controlador y ruta delete
13 | 2024-07-07 | Codificacion | 30 | 1 | 37 | 2 | 18.5 | 37 | 2 | 18.5 | 18.5 | 18.5
| Descripción | Eliminación usuario
14 | 2024-07-08 | Codificacion | 150 | 2 | 155 | 2 | 77.5 | 155 | 2 | 77.5 | 77.5 | 77.5
| Descripción | Creacion controlador y ruta post
15 | 2024-07-08 | Codificacion | 30 | 1 | 32 | 1 | 32 | 32 | 1 | 32 | 32 | 32
| Descripción | Creación categoría
16 | 2024-07-08 | Codificacion | 45 | 2 | 20 | 2 | 10 | 20 | 2 | 10 | 10 | 10
| Descripción | Creacion controlador y ruta get
17 | 2024-07-08 | Codificacion | 40 | 1 | 41 | 1 | 41 | 41 | 1 | 41 | 41 | 41
| Descripción | Consultar categoría
18 | 2024-07-09 | Codificacion | 106 | 2 | 90 | 2 | 45 | 90 | 2 | 45 | 45 | 45
| Descripción | Creacion controlador y ruta put
19 | 2024-07-09 | Codificacion | 25 | 1 | 28 | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | 28
| Descripción | Modificacion categoría
20 | 2024-07-10 | Codificacion | 90 | 2 | 82 | 2 | 41 | 82 | 2 | 41 | 41 | 41
| Descripción | Creacion controlador y ruta delete
21 | 2024-07-10 | Codificacion | 40 | 1 | 37 | 1 | 37 | 37 | 1 | 37 | 37 | 37
| Descripción | Eliminación categoria
22 | 2024-07-11 | Codificacion | 50 | 2 | 55 | 2 | 27.5 | 55 | 2 | 27.5 | 27.5 | 27.5
| Descripción | Creacion controlador y ruta post
23 | 2024-07-11 | Codificacion | 35 | 2 | 30 | 2 | 15 | 30 | 2 | 15 | 15 | 15
| Descripción | Creación producto
24 | 2024-07-11 | Codificacion | 50 | 4 | 63 | 4 | 15.75 | 63 | 4 | 15.75 | 15.75 | 15.75
| Descripción | Creacion controlador y ruta post
25 | 2024-07-11 | Codificacion | 70 | 1 | 57 | 1 | 57 | 57 | 1 | 57 | 57 | 57
| Descripción | Asociacion categoria y producto
26 | 2024-07-12 | Codificacion | 40 | 1 | 43 | 1 | 43 | 43 | 1 | 43 | 43 | 43
| Descripción | Creacion controlador y ruta get
27 | 2024-07-12 | Codificacion | 30 | 2 | 32 | 2 | 16 | 32 | 2 | 16 | 16 | 16
| Descripción | Obtener productos
28 | 2024-07-13 | Codificacion | 30 | 2 | 28 | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | 28
| Descripción | Creacion controlador y ruta put
29 | 2024-07-13 | Codificacion | 40 | 1 | 45 | 1 | 45 | 45 | 1 | 45 | 45 | 45
| Descripción | Modificacion productos
30 | 2024-07-14 | Codificacion | 50 | 2 | 60 | 2 | 30 | 60 | 2 | 30 | 30 | 30
| Descripción | Creacion controlador y ruta delete
31 | 2024-07-14 | Codificacion | 15 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10
| Descripción | Eliminación producto
32 | 2024-07-15 | Codificacion | 120 | 2 | 127 | 2 | 63.5 | 127 | 2 | 63.5 | 63.5 | 63.5
| Descripción | Creacion controlador y ruta post
33 | 2024-07-15 | Codificacion | 30 | 1 | 37 | 1 | 37 | 37 | 1 | 37 | 37 | 37
| Descripción | Creación proveedor
34 | 2024-07-15 | Codificacion | 30 | 2 | 43 | 2 | 21.5 | 43 | 2 | 21.5 | 21.5 | 21.5
| Descripción | Creacion controlador y ruta post
35 | 2024-07-15 | Codificacion | 30 | 1 | 31 | 1 | 31 | 31 | 1 | 31 | 31 | 31
| Descripción | Asociacion producto y proveedor
36 | 2024-07-16 | Codificacion | 150 | 2 | 156 | 2 | 78 | 156 | 2 | 78 | 78 | 78
| Descripción | Creacion controlador y ruta get
37 | 2024-07-16 | Codificacion | 30 | 1 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 29
| Descripción | Obtener proveedores
38 | 2024-07-17 | Codificacion | 45 | 2 | 48 | 2 | 24 | 48 | 2 | 24 | 24 | 24
| Descripción | Creacion controlador y ruta put
39 | 2024-07-17 | Codificacion | 40 | 1 | 37 | 1 | 37 | 37 | 1 | 37 | 37 | 37
| Descripción | Modificacion proveedor
40 | 2024-07-17 | Codificacion | 25 | 2 | 29 | 2 | 14.5 | 29 | 2 | 14.5 | 14.5 | 14.5
| Descripción | Creacion controlador y ruta delete
41 | 2024-07-17 | Codificacion | 30 | 1 | 26 | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | 26
| Descripción | Eliminación proveedor
42 | 2024-07-18 | Codificacion | 50 | 2 | 53 | 2 | 26.5 | 53 | 2 | 26.5 | 26.5 | 26.5
| Descripción | Creacion controlador y ruta post
43 | 2024-07-18 | Codificacion | 143 | 1 | 140 | 1 | 140 | 140 | 1 | 140 | 140 | 140
| Descripción | Creación existencia
44 | 2024-07-19 | Codificacion | 50 | 2 | 52 | 2 | 26 | 52 | 2 | 26 | 26 | 26
| Descripción | Creacion controlador y ruta get
45 | 2024-07-19 | Codificacion | 70 | 1 | 68 | 1 | 68 | 68 | 1 | 68 | 68 | 68
| Descripción | Obtener existencias
46 | 2024-07-20 | Codificacion | 40 | 1 | 43 | 1 | 43 | 43 | 1 | 43 | 43 | 43
| Descripción | Creacion controlador y ruta put
47 | 2024-07-20 | Codificacion | 30 | 2 | 36 | 2 | 18 | 36 | 2 | 18 | 18 | 18
| Descripción | Modificacion existencias
48 | 2024-07-21 | Codificacion | 135 | 2 | 142 | 2 | 71 | 142 | 2 | 71 | 71 | 71
| Descripción | Creacion controlador y ruta put
49 | 2024-07-21 | Codificacion | 40 | 1 | 39 | 1 | 39 | 39 | 1 | 39 | 39 | 39
| Descripción | Eliminación existencia
50 | 2024-07-22 | Codificacion | 130 | 2 | 128 | 2 | 64 | 128 | 2 | 64 | 64 | 64
| Descripción | Añadir entrada
51 | 2024-07-23 | Codificacion | 13 | 1 | 37 | 7 | 1 | 37 | 7 | 1 | 1 | 1
| Descripción | Se añaden cantidad para entradas
52 | 2024-07-24 | Codificacion | 45 | 2 | 47 | 2 | 23.5 | 47 | 2 | 23.5 | 23.5 | 23.5
| Descripción | Añadir una salida
53 | 2024-07-24 | Codificacion | 40 | 1 | 37 | 1 | 37 | 37 | 1 | 37 | 37 | 37
| Descripción | Se puede registrar salidas
53 | 2024-07-25 | Reporte | 20 | 2 | 16 | 2 | 8 | 16 | 2 | 8 | 8 | 8
| Descripción | Reporte entradas
53 | 2024-07-25 | Reporte | 30 | 1 | 33 | 1 | 33 | 33 | 1 | 33 | 33 | 33
| Descripción | Reporte creado
53 | 2024-07-26 | Reporte | 135 | 2 | 140 | 2 | 70 | 140 | 2 | 70 | 70 | 70
| Descripción | Reporte salidas
53 | 2024-07-27 | Reporte | 40 | 1 | 37 | 1 | 37 | 37 | 1 | 37 | 37 | 37
| Descripción | Reporte creado
53 | 2024-07-28 | Reporte | 50 | 2 | 52 | 2 | 26 | 52 | 2 | 26 | 26 | 26
| Descripción | Reporte existencias minimas
53 | 2024-07-28 | Reporte | 105 | 2 | 100 | 2 | 50 | 100 | 2 | 50 | 50 | 50
| Descripción | Reporte existencias minimas

## 12_cuadernoRegistroDefectos_Sem
Tipos de defectos
| 10 | Documentación Diseño de Base de Datos | 50 | Configuración del Backend |  | TOTAL EN MINUTOS: |  | 228
| 20 | Errores en Rutas y Controladores | 60 | Problemas en la API
| 30 | Errores en Validaciones | 70 | Seguridad y Control de Accesos
| 40 | Problemas en la Interfaz
Nombre | Edwin David Cantuña Morales |  |  |  |  | Fecha | 2025-02-08
Matias Sebastian Padrón Aguilar
Christian Mateo Román Quiroz
Profesor | Ing. Jenny Ruiz |  |  |  |  | Programa | Bazar y Papeleria
Fecha |  | Nº |  | Tipo | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección (minutos) | Defecto Corregido
2024-07-04 |  | 1 |  | 10 | Diseño | Codificacion |  | 15 | SI
Descripción: | Inconsistencias en la nomenclatura de los atributos de la base de datos.
Fecha |  | Nº |  | Tipo | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-07-04 |  | 2 |  | 20 | Codificación | Codificacion |  | 20 | SI
Descripción: | Error en la estructura del modelo conceptual que afecta la generación de claves primarias.
Fecha |  | Nº |  | Tipo | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-07-05 |  | 3 |  | 50 | Configuración | Pruebas |  | 25 | SI
Descripción: | Fallo en la configuración del backend que impide la conexión con la base de datos.
Fecha |  | Nº |  | Tipo | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-07-05 |  | 4 |  | 60 | API | Despliegue |  | 18 | SI
Descripción: | La ruta GET de usuarios no valida correctamente los parámetros de entrada.
Fecha |  | Nº |  | Tipo | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-07-06 |  | 5 |  | 40 | Diseño | Pruebas |  | 30 | SI
Descripción: | Mala distribución de los componentes en el formulario de modificación de usuario.
Fecha |  | Nº |  | Tipo | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-07-07 |  | 6 |  | 70 | Seguridad | Pruebas |  | 35 | SI
Descripción: | No se está verificando la existencia del usuario antes de intentar su eliminación.
Fecha |  | Nº |  | Tipo | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-07-08 |  | 7 |  | 60 | API | Despliegue |  | 40 | SI
Descripción: | La ruta POST de creación de usuario no maneja correctamente las validaciones de datos.
Fecha |  | Nº |  | Tipo | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-07-09 |  | 8 |  | 40 | Diseño | Pruebas |  | 25 | SI
Descripción: | Errores en la UI de la consulta de categorías, desbordamiento de texto en los resultados.
Fecha |  | Nº |  | Tipo | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-07-10 |  | 9 |  | 40 | Diseño | Pruebas |  | 20 | SI
Descripción: | La eliminación de categorías no actualiza la UI correctamente.

## Hoja 4
Tipos de defectos
| 10 | Documentación Diseño de Base de Datos | 50 | Configuración del Backend |  | TOTAL EN MINUTOS: |  | 178
| 20 | Errores en Rutas y Controladores | 60 | Problemas en la API
| 30 | Errores en Validaciones | 70 | Seguridad y Control de Accesos
| 40 | Problemas en la Interfaz
Nombre | Edwin David Cantuña Morales |  |  |  |  | Fecha | 2025-02-08
Matias Sebastian Padrón Aguilar
Christian Mateo Román Quiroz
Profesor | Ing. Jenny Ruiz |  |  |  |  | Programa | Bazar y Papeleria
Fecha |  | Nº |  | Tipo | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección (minutos) | Defecto Corregido
2024-07-11 |  | 10 |  | 20 | Codificación | Pruebas |  | 25 | SI
Descripción: | Error en la implementación de la ruta POST de creación de producto.
Fecha |  | Nº |  | Tipo | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-07-12 |  | 11 |  | 60 | API | Despliegue |  | 20 | SI
Descripción: | La ruta GET de productos no devuelve los datos correctamente debido a un problema en la consulta SQL.
Fecha |  | Nº |  | Tipo | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-07-13 |  | 12 |  | 30 | Codificación | Pruebas |  | 18 | SI
Descripción: | Falla en la validación de la asociación entre productos y categorías.
Fecha |  | Nº |  | Tipo | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-07-14 |  | 13 |  | 20 | Codificación | Pruebas |  | 22 | SI
Descripción: | Problema en la implementación de la ruta DELETE de productos.
Fecha |  | Nº |  | Tipo | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-07-15 |  | 14 |  | 50 | Configuración | Pruebas |  | 30 | SI
Descripción: | Fallo en la configuración del backend al agregar proveedores.
Fecha |  | Nº |  | Tipo | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-07-16 |  | 15 |  | 40 | Diseño | Pruebas |  | 35 | SI
Descripción: | La UI no muestra correctamente la información de los proveedores recuperados.
Fecha |  | Nº |  | Tipo | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-07-17 |  | 16 |  | 70 | Seguridad | Pruebas |  | 28 | SI
Descripción: | No se está verificando la autenticación en la ruta PUT de modificación de proveedores.

## Hoja 5
Tipos de defectos
| 10 | Errores en la Base de Datos | 50 | Problemas en la API |  | TOTAL EN MINUTOS: |  | 114
| 20 | Errores en Rutas y Controladores | 60 | Seguridad y Control de Accesos
| 30 | Errores en Validaciones
| 40 | Problemas en la Interfaz
Nombre | Edwin David Cantuña Morales |  |  |  |  | Fecha | 2025-02-08
Matias Sebastian Padrón Aguilar
Christian Mateo Román Quiroz
Profesor | Ing. Jenny Ruiz |  |  |  |  | Programa | Bazar y Papeleria
Fecha |  | Nº |  | Tipo | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección (minutos) | Defecto Corregido
2024-07-18 |  | 17 |  | 20 | Codificación | Pruebas |  | 27 | SI
Descripción: | La ruta POST de creación de existencia no valida correctamente los datos.
Fecha |  | Nº |  | Tipo | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-07-19 |  | 18 |  | 50 | API | Despliegue |  | 30 | SI
Descripción: | Error en la consulta de la API para obtener existencias.
Fecha |  | Nº |  | Tipo | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-07-20 |  | 19 |  | 30 | Codificación | Pruebas |  | 22 | SI
Descripción: | Falla en la validación de modificaciones en existencias.
Fecha |  | Nº |  | Tipo | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-07-21 |  | 20 |  | 10 | BD | Pruebas |  | 35 | SI
Descripción: | Problema de integridad referencial en la eliminación de existencias.

## Hoja 6
Tipos de defectos
| 10 | Errores en la Lógica de Negocio | 50 | Errores en la Base de Datos |  | TOTAL EN MINUTOS: |  | 130
| 20 | Errores en Reportes | 60 | Problemas en la Interfaz
| 30 | Errores en Validaciones
| 40 | Problemas en Rutas y Controladores
Nombre | Edwin David Cantuña Morales |  |  |  |  | Fecha | 2025-02-08
Matias Sebastian Padrón Aguilar
Christian Mateo Román Quiroz
Profesor | Ing. Jenny Ruiz |  |  |  |  | Programa | Bazar y Papeleria
Fecha |  | Nº |  | Tipo | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección (minutos) | Defecto Corregido
2024-07-22 |  | 21 |  | 40 | Codificación | Pruebas |  | 25 | SI
Descripción: | La ruta para añadir una entrada no guarda correctamente los datos.
Fecha |  | Nº |  | Tipo | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-07-24 |  | 22 |  | 10 | Lógica | Pruebas |  | 30 | SI
Descripción: | El sistema permite registrar salidas sin haber entradas previas.
Fecha |  | Nº |  | Tipo | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-07-25 |  | 23 |  | 20 | Reportes | Pruebas |  | 35 | SI
Descripción: | El reporte de entradas muestra datos duplicados.
Fecha |  | Nº |  | Tipo | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-07-26 |  | 24 |  | 50 | BD | Despliegue |  | 40 | SI
Descripción: | Error en la consulta SQL al generar el reporte de salidas.
Fecha |  | Nº |  | Tipo | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-07-28 |  | 25 |  | 30 | Validación | Pruebas |  | 28 | SI
Descripción: | No se validan correctamente las existencias mínimas al generar el reporte.