## 1. PROGRAMA
[13 empty] | Fecha de Emisión: | [5 empty] | 2024-DIC-18
[13 empty] | REV.UPDI | [5 empty] | 2024-DIC-18
Código: UPDI-PRG-V1-2024-040 | [12 empty] | Versión:1.0 | [5 empty] | 1.0
OBJETIVOS: Examinar la implementación de los estándares de pruebas conforme a la norma ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016, asegurando su adecuada aplicación, y analizar su coherencia con las prácticas de gestión de calidad establecidas en la familia de normas ISO 9000.
ALCANCE: La auditoría abarcará toda la documentación relacionada con la especificación de requisitos generada durante el proceso de desarrollo de un producto software. Asimismo, se verificará la adecuación de un plan de pruebas optimizado mediante la revisión de casos de prueba alineados con los estándares de la norma ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016, con especial atención a los aspectos indicados en: 6.2: Identificación de palabras clave ("Identifying keywords"). 6.4: Pruebas basadas en palabras clave y en datos ("Keywords and data-driven testing"). 6.5: Modularidad y refactorización ("Modularity and Refactoring").
CRITERIOS DE AUDITORIA: ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016
RESPONSABILIDADES: Matías Padrón, Mateo Román, David Cantuña
Auditor Líder: Coordinar las reuniones con el equipo auditor, elaborar el Plan de Auditoría y consolidar el Informe de Auditoría Final para su presentación en la reunión de cierre. Evaluar la necesidad de ajustar el alcance de la auditoría y decidir si es necesario ampliar las investigaciones a otras áreas fuera del alcance inicial. Gestionar la asignación del equipo auditor para adaptarse a cambios en las condiciones. Monitorear el cumplimiento del programa de auditoría e informar tanto a la organización auditora como a la auditada sobre cualquier modificación en el alcance o el programa.
Auditores: Implementar y ejecutar el Plan de Auditoría conforme a lo establecido. Recopilar evidencias relacionadas con la efectividad del seguimiento de las acciones correctivas y preparar un informe sobre el cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas, presentándolo al Auditor Líder. Colaborar en la elaboración del Informe de Auditoría para su entrega final al Auditor Líder.
Auditados: Proveer la documentación requerida, presentar evidencias relevantes y colaborar activamente durante el desarrollo de la auditoría. Informar sobre el estado actual de las acciones correctivas y preventivas, establecer un plan de acción para su implementación y realizar el análisis de las causas raíz de las no conformidades identificadas.
PROCEDIMIENTO: La auditoría interna se llevará a cabo para evaluar las pruebas realizadas en un proyecto de desarrollo de software, y el proceso incluirá una reunión de apertura para presentar el alcance y los objetivos, seguida del desarrollo de la auditoría conforme al estándar ISO/IEC 29119-5:2016. Durante el desarrollo, se realizarán juntas del equipo auditor para analizar los avances y coordinar actividades. Al finalizar, se elaborará un informe de cierre de auditoría, que será presentado en una junta de cierre, donde se discutirán los hallazgos y recomendaciones finales.
METODOS: Observación directa, entrevistas con el equipo auditado y verificación de documentación relevante.
RECURSOS: Humanos, Suministros y Equipos (Hardware y Software).
Nº | PROCESO AUDITADO (MAPA/PROCESOS) | COD | Diciembre | [6 empty] | Enero | [7 empty] | Procesos/ Actividades |  | RESPONSABLE DEL PROCESO:
|  |  | Semana 1 | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Semana 4 |  | Semana 1 |  |  |  | Semana 2 |  | Semana 3 | Semana 4
|  |  |  | 11 | 17 | 22 | 24 | 29 | 31 | 7 | 8 | 10 |  | 13 | 15 | 20 | 27
1 | Reunion de Aperuta | 1 |  | x | [13 empty] | Lista de Asistencia Presentación del Equipo Auditor Directrices de la Auditoría Planteamineto del itinerario y las actividades a desarrollar Contexto del proyecto entre grupos auditados Verificación de la situación actual del sistema auditado Establecimiento de Líneas de Comunicación Presentación de la auditoria realizada |  | Matías Padrón
2 | Desarrollo con el estándar ISO/IEC 29119-5:2016 Fase 1 | 2 |  |  | x | [12 empty] | Obtener evidencias objetivas por medio de informes, examen de documentos, observación de actividades con jira y cucumber |  | Matías Padrón
3 | Desarrollo con el estándar ISO/IEC 29119-5:2016 Fase 2 | 3 | [7 empty] | x | [7 empty] | Informar sobre las No Conformidades u Oportunidades de Mejora que requieran acción de mejora inmediata. - Plan de auditoria |  | Matías Padrón
4 | Desarrollo con el estándar ISO/IEC 29119-5:2016 Fase 3 | 4 | [12 empty] | x |  |  | Tomar nota de todas las No Conformidades u Oportunidades de Mejora, con claridad y precisión a fin de que en las conclusiones puedan presentarse con exactitud y suficiente detalle. |  | Matías Padrón
5 | Desarrollo con el estándar ISO/IEC 29119-5:2016 Fase 4 | 5 | [13 empty] | x |  | Verificar No Conformidades u Oportunidades de Mejora abiertas en auditorías anteriores. |  | Matías Padrón
6 | Desarrollo con el estándar ISO/IEC 29119-5:2016 Fase 5 | 6 | [14 empty] | x | Anotar las otras observaciones que se consideren significativas |  | Matías Padrón
7 | Juntas del equipo auditor | 7 | [14 empty] | x | Seguimiento de avances Evaluación y revisión de la información recopilada Análisis de resultados preliminares Planificación de acciones correctivas Revisión de la eficiencia del proceso de auditoría |  | David Cantuña
8 | Informe de Cierre de Auditoría | 8 | [14 empty] | x | Criterios de la Auditoría Documentación de no conformidades, problemas y áreas de interés Conclusiones y Recomendaciones |  | Matías Padrón
9 | Junta de Cierre | 9 | [14 empty] | x | Lista de asistentes Descripción del alcance y propósito de la auditoría Presentación del Informe Final Mejoramientos y buenas prácticas Descripción de problemas observados Recomendaciones para mejoramiento y áreas de posible interés en el futuro |  | Mateo Román
| NOMENCLATURA |  | Auditoría Interna
Seguimiento Auditoría Interna
Importante: La programacíon de auditorias internas posteriores se las efectuarán o no dependiendo de los resultados obtenidos en las auditorías internas previas.
Elaborado por: | [5 empty] | Revisado y Aprobado por:
| FECHA DE ELABORACIÓN: |  |  |  |  | FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN:

## 2. PLAN DE AUDITORIA
Plan para la Auditoria del sistema de control de inventario de Bazar y Papeleria
|  |  | Versión: | 1
|  |  | Date: | 2024-12-18
Auditor: Cristopher Zambrano
AREA/PACAL | DIA | HORA | CÓDIGO | Proceso /Responsable / Àrea | Responsable del proceso | Auditor | Clausula | Observaciones
Testing | 2025-01-07 | 17:00 19:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Identifying Keywords(6.2): Is a pivotal task in Keyword-Driven Testing as the contents, granularity and structure of the keywords can impact the way keyword test cases are defined. It is important to name keywords in a way that appears natural to the people who will be working with them. | Mateo Román | Cristopher Zambrano | 6.2 | Fundamental para estandarizar y organizar las pruebas del sistema de control de inventario.
| 2025-01-08 | 17:00 19:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Keywords and data-driven testing(6.4): Keyword testing with separate parameters allows reusing action sequences with different data, stored in tables or databases, thus creating new tests | Mateo Román | Cristopher Zambrano | 6.4 | Esencial para probar diferentes escenarios y asegurar la robustez del inventario ante datos variables.
| 2025-01-10 | 10:00 12:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Modularity and refactoring(6.5) : Modularity in Keyword-Driven Testing is used to improve the longevity of the test cases. However, with the passage of time, changes in the test item, new test cases or new people on the team can all lead to maintenance issues. | Mateo Román | Cristopher Zambrano | 6.5 | Facilita la actualización de pruebas conforme evolucionen las funcionalidades del sistema de inventario.
| 2025-01-10 | 10:00 12:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Composing test cases: Composición de casos de prueba usando palabras clave, incluyendo la documentación de los mismos | Mateo Román | Cristopher Zambrano | 6.3 | Permite definir casos de prueba claros, reutilizables y alineados a las necesidades del sistema de inventario.
| 2025-01-10 | 10:00 12:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Keyword Audit: Mantenimiento de palabras clave, incluida la revisión de redundancias, conflictos y cambios no coordinados | Mateo Román | Cristopher Zambrano | 6.1 | Garantiza que las pruebas sean eficientes y estén libres de redundancias que puedan afectar los resultados.
| 2024-12-18 |  | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Keyword-Driven Testing in the Test Design Process: Requisitos y componentes del marco, como el motor de ejecución de pruebas, editores de palabras clave y asistentes manuales | Mateo Román | Cristopher Zambrano | 6.6 | No aplica:
| 2024-12-18 |  | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | TD5 Assemble Test Sets: Ensamblaje de conjuntos de pruebas usando casos de prueba basados en palabras claves | Mateo Román | Cristopher Zambrano | 6.6.6 | El proyecto no implementa un conjunto de pruebas basados en palabras clave.
| 2024-12-18 |  | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Determine expected results: Uso de palabras clave para determinar resultados esperados y realizar verificaciones de resultados | Mateo Román | Cristopher Zambrano | 6.6.5.5 | El proyecto no implementa el uso de palabras clave para determinar resultados esperados y realizar verificaciones de resultados
| 2024-12-18 |  | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Test execution engine: Descripción del motor de ejecución de pruebas y su capacidad de ejecutar pruebas automatizadas usando palabras clave | Mateo Román | Cristopher Zambrano | 7.3.7 | Las pruebas no se ejecutan usando palabras clave.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Layers in Keyword-Driven Testing Overview: Este apartado introduce los diferentes niveles o capas en las pruebas basadas en palabras clave, como el diseño, la ejecución y la gestión de pruebas. | No aplica: | Cristopher Zambrano | 5.2.1 | En el proyecto actual, no se especifica la implementación de una estructura de capas para las pruebas basadas en palabras clave. Aunque sería útil en proyectos más complejos, el alcance del proyecto no incluye esta diferenciación.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Layers in Keyword-Driven Testing: Esta capa representa el dominio del negocio o sistema bajo prueba. Contiene palabras clave relacionadas con las funcionalidades específicas del sistema. Domain layer | No aplica: | Cristopher Zambrano | 5.2.2 | El proyecto no menciona un enfoque basado en dominios específicos, ni una estructura formal para gestionar las palabras clave desde esta perspectiva.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Layers in Keyword-Driven Testing Test interface layer: Capa que conecta las palabras clave con la interfaz del sistema bajo prueba, como formularios, botones o APIs. | No aplica: | Cristopher Zambrano | 5.2.3 | Aunque relevante para pruebas de interfaz, el alcance del proyecto se centra en pruebas generales y no en la integración directa con capas de interfaz específicas.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Layers in Keyword-Driven Testing Multiple layers: Describe cómo se pueden combinar múltiples capas para facilitar el mantenimiento y la escalabilidad de las pruebas. | No aplica: | Cristopher Zambrano | 5.2.4 | Este enfoque es útil para proyectos complejos con múltiples niveles de pruebas, pero el proyecto actual no especifica una necesidad de combinar capas.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Types of keywords - Simple keywords: Palabras clave simples que representan una acción única o básica, como "hacer clic" o "escribir texto". | No aplica: | Cristopher Zambrano | 5.3.1 | Aunque las palabras clave simples son útiles, el proyecto no incluye una categorización explícita de las palabras clave utilizadas, y estas no forman parte del diseño actual de las pruebas.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Types of keywords - Composite keywords: Palabras clave compuestas que combinan varias palabras clave simples para realizar acciones más complejas. | No aplica: | Cristopher Zambrano | 5.3.2 | El proyecto no menciona el uso de palabras clave compuestas ni la necesidad de crear acciones complejas mediante palabras clave.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Types of keywords - Navigation/interaction (input) and verification (output): Clasificación de palabras clave en dos categorías principales: navegación/interacción (entrada) y verificación (salida). | No aplica: | Cristopher Zambrano | 5.3.3 | El proyecto no establece categorías formales para las palabras clave, ni un enfoque en diferenciar entre entrada y salida en las pruebas.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Types of keywords - Keywords and test result: Relación entre las palabras clave utilizadas y los resultados de las pruebas. | No aplica: | Cristopher Zambrano | 5.3.4 | Aunque importante para el análisis de resultados, el proyecto no menciona explícitamente cómo las palabras clave influyen en la interpretación de los resultados.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Types of keywords - Keywords and Data: Uso de datos en combinación con palabras clave, incluyendo cómo los datos dinámicos o estáticos se utilizan en las pruebas basadas en palabras clave. | No aplica: | Cristopher Zambrano | 5.4 | El alcance del proyecto no especifica la utilización de datos en las pruebas basadas en palabras clave, ni la integración de datos dinámicos con estas.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Application of Keyword-Driven Testing - Identifying keywords: Explica cómo identificar palabras clave relevantes para las pruebas, basándose en acciones o funcionalidades del sistema bajo prueba. | No aplica: | Cristopher Zambrano | 6.2 | El proyecto no menciona un proceso formal para identificar palabras clave específicas. Las pruebas actuales están diseñadas sin una estrategia de identificación explícita de palabras clave.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Keywords and data-driven testing Overview: Introduce cómo combinar palabras clave con pruebas impulsadas por datos, como pruebas parametrizadas o dinámicas. | No aplica: | Cristopher Zambrano | 6.4 | El alcance del proyecto no incluye pruebas impulsadas por datos ni el uso de palabras clave combinadas con datos dinámicos.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Application of Keyword-Driven Testing - Modularity and refactoring: Describe cómo crear palabras clave modulares y aplicar refactorización para mejorar la reutilización y mantenibilidad. | No aplica: | Cristopher Zambrano | 6.5 | Aunque útil para proyectos grandes, este enfoque no es necesario para el alcance limitado del proyecto actual.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Keyword-Driven Testing in the Test Design Process - Overview: Presenta una visión general del proceso de diseño de pruebas basado en palabras clave. | No aplica: | Cristopher Zambrano | 6.6.1 | No se detalla en el proyecto un proceso formalizado para diseñar pruebas basadas en palabras clave más allá de los casos básicos definidos.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Keyword-Driven Testing in the Test Design Process - TD1 Identify Feature Sets: Explica cómo identificar conjuntos de características del sistema para organizarlos en palabras clave. | No aplica: | Cristopher Zambrano | 6.6.2 | No se ha especificado en el proyecto la necesidad de identificar conjuntos de características o funcionalidades para organizarlas.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Keyword-Driven Testing in the Test Design Process - TD2 Derive Test Conditions: Explica cómo derivar condiciones de prueba a partir de los conjuntos de características. | No aplica: | Cristopher Zambrano | 6.6.3 | El proyecto no menciona un enfoque estructurado para derivar condiciones de prueba basadas en características.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Keyword-Driven Testing in the Test Design Process - TD3 Derive Test Coverage Items: Define cómo derivar elementos de cobertura para garantizar que las pruebas abarquen todos los aspectos relevantes del sistema. | No aplica: | Cristopher Zambrano | 6.6.4 | Aunque importante para garantizar cobertura, el proyecto no incluye un enfoque explícito para gestionar elementos de cobertura.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | TD4 Derive Test Cases - Overview: Define cómo derivar elementos de cobertura para garantizar que las pruebas abarquen todos los aspectos relevantes del sistema. | No aplica: | Cristopher Zambrano | 6.6.5.1 | El proyecto no detalla un enfoque metodológico para derivar casos de prueba más allá de los ya planificados.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | TD4 Derive Test Cases - Determine pre-conditions: Describe cómo determinar las precondiciones necesarias para ejecutar casos de prueba. | No aplica: | Cristopher Zambrano | 6.6.5.2 | Aunque relevante, el alcance actual no incluye un enfoque específico para gestionar precondiciones dentro de los casos de prueba.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | TD4 Derive Test Cases - Select input values: Explica cómo seleccionar valores de entrada para los casos de prueba. | No aplica: | Cristopher Zambrano | 6.6.5.3 | No se detalla en el proyecto un proceso específico para seleccionar valores de entrada basados en palabras clave.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | TD4 Derive Test Cases - Select actions: Explica cómo seleccionar acciones específicas para los casos de prueba. | No aplica: | Cristopher Zambrano | 6.6.5.4 | No se requiere un enfoque detallado para seleccionar acciones dentro del proyecto actual.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Keyword-Driven Testing in the Test Design Process - TD6 Derive Test Procedures: Explica cómo derivar procedimientos de prueba a partir de las palabras clave y casos de prueba. | No aplica: | Cristopher Zambrano | 6.6.7 | Aunque relevante para proyectos más grandes, el proyecto no incluye procedimientos detallados basados en palabras clave.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Application of Keyword-Driven Testing - Converting non keyword-driven test cases into Keyword-Driven Testing: Explica cómo transformar casos de prueba existentes en pruebas basadas en palabras clave. | No aplica: | Cristopher Zambrano | 6.7 | El proyecto no incluye la transformación de pruebas existentes a pruebas basadas en palabras clave.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Keyword-Driven Testing Frameworks Overview: Introduce una visión general sobre los marcos de pruebas basadas en palabras clave. | No aplica: | Cristopher Zambrano | 7.1 | El alcance del proyecto no incluye la creación o implementación de marcos específicos para pruebas basadas en palabras clave.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Components of a Keyword-Driven Testing framework Overview: Proporciona una visión general de los componentes básicos necesarios para un marco de pruebas basado en palabras clave. | No aplica: | Cristopher Zambrano | 7.2.1 | El proyecto no está diseñado para implementar un marco completo de pruebas, sino que se enfoca en casos básicos de pruebas automatizadas.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Components of a Keyword-Driven Testing framework Keyword-driven Editor: Un editor específico para crear y gestionar palabras clave utilizadas en las pruebas. | No aplica: | Cristopher Zambrano | 7.2.2 | El proyecto no incluye la creación o uso de un editor dedicado para palabras clave.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Components of a Keyword-Driven Testing framework Decomposer: Componente que descompone casos de prueba complejos en acciones más simples. | No aplica: | Cristopher Zambrano | 7.2.3 | Las pruebas en este proyecto no son lo suficientemente complejas como para requerir un descompositor.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Components of a Keyword-Driven Testing framework Data sequencer: Administra y organiza la secuencia de datos para pruebas basadas en palabras clave. | No aplica: | Cristopher Zambrano | 7.2.4 | El alcance del proyecto no incluye el uso de datos secuenciales ni su integración en las pruebas.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Components of a Keyword-Driven Testing framework Manual test assistant: Asistente para realizar pruebas manuales que complementen las pruebas automatizadas. | No aplica: | Cristopher Zambrano | 7.2.5 | El proyecto se centra exclusivamente en pruebas automatizadas, no en asistencias manuales.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Components of a Keyword-Driven Testing framework Tool bridge: Permite la integración entre herramientas de pruebas automatizadas y otros sistemas. | No aplica: | Cristopher Zambrano | 7.2.6 | No se requiere integración entre herramientas o sistemas externos en este proyecto.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Components of a Keyword-Driven Testing framework Test execution environment and execution engine: Describe el entorno de ejecución de pruebas y el motor de ejecución. | No aplica: | Cristopher Zambrano | 7.2.7 | Aunque relevante para proyectos más avanzados, el alcance del proyecto no incluye la implementación de un entorno de ejecución avanzado.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Components of a Keyword-Driven Testing framework - Keyword library: Una biblioteca que almacena y organiza todas las palabras clave utilizadas en las pruebas. | No aplica: | Cristopher Zambrano | 7.2.8 | El proyecto no utiliza una biblioteca formal para almacenar palabras clave.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Components of a Keyword-Driven Testing framework - Data: Gestión de datos para pruebas basadas en palabras clave. | No aplica: | Cristopher Zambrano | 7.2.9 | No se ha especificado el uso de datos en las pruebas, lo que limita la aplicabilidad de este componente.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Components of a Keyword-Driven Testing framework - Script repository: Gestionar el versionado, la reutilización y el mantenimiento de los scripts de prueba | No aplica: | Cristopher Zambrano | 7.2.10 | Las pruebas son de alcance básico o moderado y no necesitan la complejidad de un repositorio de scripts dedicado.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Basic attributes of the Keyword-Driven Testing framework - General information on basic attributes: Introduce las características principales que debe tener un marco de pruebas basado en palabras clave. | No aplica: | Cristopher Zambrano | 7.3.1 | El proyecto no requiere un marco formal ni la definición de atributos básicos.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Basic attributes of the Keyword-Driven Testing framework - General attributes: Detalla los atributos básicos que facilitan el diseño y mantenimiento del marco de pruebas. | No aplica: | Cristopher Zambrano | 7.3.2 | No se contempla la creación de un marco en este proyecto.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Basic attributes of the Keyword-Driven Testing framework - Dedicated keyword-driven editor (tool): Editor diseñado específicamente para gestionar palabras clave en las pruebas. | No aplica: | Cristopher Zambrano | 7.3.3 | El proyecto no utiliza ni implementa herramientas específicas para la gestión de palabras clave.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Basic attributes of the Keyword-Driven Testing framework - Decomposer and data sequencer: Herramientas para dividir casos de prueba y gestionar la secuencia de datos. | No aplica: | Cristopher Zambrano | 7.3.4 | El proyecto no incluye datos complejos ni requiere descomposición.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Keyword-Driven Testing FrameworksBasic attributes of the Keyword-Driven Testing framework test assistant (tool): Herramienta que apoya en la ejecución de pruebas manuales o híbridas. | No aplica: | Cristopher Zambrano | 7.3.5 | Las pruebas manuales no forman parte del enfoque del proyecto actual.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Basic attributes of the Keyword-Driven Testing framework - Tool bridge: Componente que permite la conexión entre herramientas de pruebas y otros sistemas. | No aplica: | Cristopher Zambrano | 7.3.6 | El proyecto no requiere integraciones con otros sistemas.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Basic attributes of the Keyword-Driven Testing framework - Keyword library: Biblioteca que organiza y gestiona palabras clave para pruebas repetitivas. | No aplica: | Cristopher Zambrano | 7.3.8 | No se utiliza una biblioteca formal para gestionar palabras clave.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Basic attributes of the Keyword-Driven Testing framework - Script repository: Almacén para guardar y gestionar scripts de prueba. | No aplica: | Cristopher Zambrano | 7.3.9 | El proyecto no menciona el uso de repositorios específicos para scripts de prueba.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Advanced attributes of frameworks - General information on advanced attributes: Introducción a los atributos avanzados que optimizan marcos de pruebas. | No aplica: | Cristopher Zambrano | 7.4.1 | El proyecto no incluye un marco avanzado.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Advanced attributes of frameworks - General attributes: Atributos avanzados que mejoran la eficiencia y el mantenimiento del marco. | No aplica: | Cristopher Zambrano | 7.4.2 | No se contempla el uso de atributos avanzados en el proyecto.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Advanced attributes of frameworks - Dedicated keyword-driven editor (tool): Herramienta avanzada para editar palabras clave. | No aplica: | Cristopher Zambrano | 7.4.3 | No se requiere un editor avanzado para este proyecto.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Advanced attributes of frameworks - Decomposer and data sequencer: Gestión avanzada de datos y descomposición de casos de prueba. | No aplica: | Cristopher Zambrano | 7.4.4 | El proyecto no incluye gestión avanzada de datos.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Advanced attributes of frameworks - Manual test assistant: Herramienta avanzada para complementar pruebas manuales. | No aplica: | Cristopher Zambrano | 7.4.5 | El proyecto no incluye pruebas manuales.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Advanced attributes of frameworks - Tool bridge: Permite integraciones avanzadas entre herramientas. | No aplica: | Cristopher Zambrano | 7.4.6 | No se requiere integración avanzada de herramientas.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Advanced attributes of frameworks - Test execution environment and execution engine: Proporciona un entorno avanzado para la ejecución de pruebas. | No aplica: | Cristopher Zambrano | 7.4.7 | El proyecto no implementa un entorno avanzado.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Advanced attributes of frameworks - Keyword library: Biblioteca avanzada para organizar palabras clave. | No aplica: | Cristopher Zambrano | 7.4.8 | No se utiliza una biblioteca avanzada.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Advanced attributes of frameworks - Test data support: Soporte avanzado para gestionar datos utilizados en las pruebas. | No aplica: | Cristopher Zambrano | 7.4.9 | No se gestionan datos de prueba complejos en este proyecto.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Advanced attributes of frameworks - Script repository: Repositorio avanzado para gestionar scripts de pruebas. | No aplica: | Cristopher Zambrano | 7.4.10 | No se contempla un repositorio avanzado para los scripts.