## 1. PROGRAMA
[13 empty] | Fecha de Emisión: | [5 empty] | 2024-DIC-18
[13 empty] | REV.UPDI | [5 empty] | 2024-DIC-18
Código: UPDI-PRG-V1-2024-040 | [12 empty] | Versión:1.0 | [5 empty] | 1.0
OBJETIVOS: Examinar la implementación de los estándares de pruebas conforme a la norma ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016, asegurando su adecuada aplicación, y analizar su coherencia con las prácticas de gestión de calidad establecidas en la familia de normas ISO 9000.
ALCANCE: La auditoría abarcará toda la documentación relacionada con la especificación de requisitos generada durante el proceso de desarrollo de un producto software. Asimismo, se verificará la adecuación de un plan de pruebas optimizado mediante la revisión de casos de prueba alineados con los estándares de la norma ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016, con especial atención a los aspectos indicados en: 6.2: Identificación de palabras clave ("Identifying keywords"). 6.4: Pruebas basadas en palabras clave y en datos ("Keywords and data-driven testing"). 6.5: Modularidad y refactorización ("Modularity and Refactoring").
CRITERIOS DE AUDITORIA: ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016
RESPONSABILIDADES: Matías Padrón, Mateo Román, David Cantuña
Auditor Líder: Coordinar las reuniones con el equipo auditor, elaborar el Plan de Auditoría y consolidar el Informe de Auditoría Final para su presentación en la reunión de cierre. Evaluar la necesidad de ajustar el alcance de la auditoría y decidir si es necesario ampliar las investigaciones a otras áreas fuera del alcance inicial. Gestionar la asignación del equipo auditor para adaptarse a cambios en las condiciones. Monitorear el cumplimiento del programa de auditoría e informar tanto a la organización auditora como a la auditada sobre cualquier modificación en el alcance o el programa.
Auditores: Implementar y ejecutar el Plan de Auditoría conforme a lo establecido. Recopilar evidencias relacionadas con la efectividad del seguimiento de las acciones correctivas y preparar un informe sobre el cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas, presentándolo al Auditor Líder. Colaborar en la elaboración del Informe de Auditoría para su entrega final al Auditor Líder.
Auditados: Proveer la documentación requerida, presentar evidencias relevantes y colaborar activamente durante el desarrollo de la auditoría. Informar sobre el estado actual de las acciones correctivas y preventivas, establecer un plan de acción para su implementación y realizar el análisis de las causas raíz de las no conformidades identificadas.
PROCEDIMIENTO: La auditoría interna se llevará a cabo para evaluar las pruebas realizadas en un proyecto de desarrollo de software, y el proceso incluirá una reunión de apertura para presentar el alcance y los objetivos, seguida del desarrollo de la auditoría conforme al estándar ISO/IEC 29119-5:2016. Durante el desarrollo, se realizarán juntas del equipo auditor para analizar los avances y coordinar actividades. Al finalizar, se elaborará un informe de cierre de auditoría, que será presentado en una junta de cierre, donde se discutirán los hallazgos y recomendaciones finales.
METODOS: Observación directa, entrevistas con el equipo auditado y verificación de documentación relevante.
RECURSOS: Humanos, Suministros y Equipos (Hardware y Software).
Nº | PROCESO AUDITADO (MAPA/PROCESOS) | COD | Diciembre | [6 empty] | Enero | [7 empty] | Procesos/ Actividades |  | RESPONSABLE DEL PROCESO:
|  |  | Semana 1 | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Semana 4 |  | Semana 1 |  |  |  | Semana 2 |  | Semana 3 | Semana 4
|  |  |  | 11 | 17 | 22 | 24 | 29 | 31 | 7 | 8 | 10 |  | 13 | 15 | 20 | 27
1 | Reunion de Aperuta | 1 |  | x | [13 empty] | Lista de Asistencia Presentación del Equipo Auditor Directrices de la Auditoría Planteamineto del itinerario y las actividades a desarrollar Contexto del proyecto entre grupos auditados Verificación de la situación actual del sistema auditado Establecimiento de Líneas de Comunicación Presentación de la auditoria realizada |  | Matías Padrón
2 | Desarrollo con el estándar ISO/IEC 29119-5:2016 | 2 | [7 empty] | x | x | x | [5 empty] | 6.2 Identifying keywords 6.4 Keywords and data-driven testing 6.5 Modularity and refactoring |  | Mateo Román
3 | Juntas del equipo auditor | 3 | [11 empty] | x | x |  |  | Seguimiento de avances Evaluación y revisión de la información recopilada Análisis de resultados preliminares Planificación de acciones correctivas Revisión de la eficiencia del proceso de auditoría |  | David Cantuña
4 | Informe de Cierre de Auditoría | 4 | [13 empty] | x |  | Criterios de la Auditoría Documentación de no conformidades, problemas y áreas de interés Conclusiones y Recomendaciones |  | Matías Padrón
5 | Junta de Cierre | 5 | [14 empty] | x | Lista de asistentes Descripción del alcance y propósito de la auditoría Presentación del Informe Final Mejoramientos y buenas prácticas Descripción de problemas observados Recomendaciones para mejoramiento y áreas de posible interés en el futuro |  | Mateo Román
| NOMENCLATURA |  | Auditoría Interna
Seguimiento Auditoría Interna
Importante: La programacíon de auditorias internas posteriores se las efectuarán o no dependiendo de los resultados obtenidos en las auditorías internas previas.
Elaborado por: | [5 empty] | Revisado y Aprobado por:
| FECHA DE ELABORACIÓN: |  |  |  |  | FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN:

## 2. PLAN DE AUDITORIA
Plan para la Auditoria del sistema de control de inventario de Bazar y Papeleria
|  |  | Versión: | 1
|  |  | Date: | 2024-12-18
Auditor: Cristopher Zambrano
AREA/PACAL | DIA | HORA | CÓDIGO | Proceso /Responsable / Àrea | Responsable del proceso | Auditor | Clausula
Testing | 2025-01-07 | 17:00 19:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Identifying Keywords(6.2): Is a pivotal task in Keyword-Driven Testing as the contents, granularity and structure of the keywords can impact the way keyword test cases are defined. It is important to name keywords in a way that appears natural to the people who will be working with them. | Mateo Román | Cristopher Zambrano | 6.2
| 2025-01-08 | 17:00 19:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Keywords and data-driven testing(6.4): Keyword testing with separate parameters allows reusing action sequences with different data, stored in tables or databases, thus creating new tests | Mateo Román | Cristopher Zambrano | 6.4
| 2025-01-10 | 10:00 12:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Modularity and refactoring(6.5) : Modularity in Keyword-Driven Testing is used to improve the longevity of the test cases. However, with the passage of time, changes in the test item, new test cases or new people on the team can all lead to maintenance issues. | Mateo Román | Cristopher Zambrano | 6.5